VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2025 METŲ KLIMATO NEUTRALUMO PLANO ATASKAITA

| ŠESD emisijų lygis | Planas | ŠESD emisijų šaltinis | Suvartojimas, mato vnt. (2023) | tCO2e (2023)% | tCO2e* (2023)+20% |  | Taikomos / planuojamos taikyti priemonės ŠESD mažinimui |  | Rodiklių reikšmės (±tCO2e) |  |  |  |  |  | Faktinis rodiklis (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faktas |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 lygis | Planas | Inspekcijos automobiliai | t | 56,5 | 67,8 |  | 1. Mažinti taršių automobilių skaičių. 2. Informacinės sistemos įdiegimas ir naudojimas: duomenų analizės ir/ar dirbtinio intelekto panaudojimas veiklos efektyvinimui. |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | Faktas |  |  | 83,6 | – |  | 1. Tarnybinių automobilių skaičiaus mažinimas ir parkų modernizavimas Inspekcija 2024–2025 m. pasiekė išskirtinį rezultatą – sumažintas naudojamų tarnybinių automobilių skaičius net 38 vienetais. 2025 m. Inspekcija turėjo 77 tarnybinius automobilius (38 su dyzeliniais varikliais, 36 – su benzininiais, 3 – elektra varomus), o 2025 m. pabaigoje šis skaičius sumažėjo iki 58 automobilių. 2025 m. automobilių sudėtis buvo tokia: 19 dyzelinių automobilių 20 benzininių automobilių, iš kurių 5 – hibridiniai (benzinas / elektra) 19 elektra varomų automobilių Automobilių skaičiaus sumažinimas, kartu su netaršių (elektra varomų) transporto priemonių įsigijimu ir efektyvesniu jų paskirstymu tarp padalinių, leido optimizuoti transporto naudojimą. Tai sudaro prielaidas ateinančiais metais pasiekti reikšmingą CO₂e emisijų sumažėjimą. Šie pokyčiai patvirtina Inspekcijos įsipareigojimą saugoti aplinką ir siekti tvarios ateities, diegiant inovatyvius sprendimus bei atsakingai pertvarkant veiklos procesus. 2. Informacinės sistemos diegimas ir panaudojimas Siekiant didinti veiklos efektyvumą, Inspekcijoje buvo įdiegta informacinė sistema, leidžianti panaudoti duomenų analizę ir (ar) dirbtinį intelektą. Sukurta analitinė ataskaita, apimanti atliekamas užduotis ir vykdomus patikrinimus, kuri padeda geriau planuoti ir valdyti procesus. |  | -27,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 lygis | Planas | Centralizuotas šildymas | t | 42,3 | 50,76 |  | Optimizuoti patalpų skaičių. |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
|  | Faktas |  |  | 45 | – |  | Per 2024–2025 metus Inspekcija sugebėjo išlaikyti beveik nepakitusį administruojamų patalpų bendrą plotą, kuris 2025 m. sudarė 4423,15 kv. m. Atliekant 2025 m. netiesioginės emisijos „Šildymo / šaldymo energija“ skaičiavimus ŠESD emisijų skaičiuoklėje buvo suvesti duomenys apie iš išorės perkamos arba tiekiamos šilumos energiją, priskiriamą centralizuotam šildymui. Duomenys apie šildymą iš nuosavo katilo nebuvo įtraukti, taip pat nevertinta iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunama energija. Šildymo energijos poreikis apskaičiuotas remiantis valdomo ploto dydžiu. 2024 m. Inspekcijos valdomas plotas sudarė 4404,11 kv. m, o 2025 m. jis padidėjo tik 19,04 kv. m. Taigi bendras 2025 m. valdomas plotas siekė 4423,15 kv. m, į kurį įtraukti tik tie duomenys, kurie susiję su iš išorės perkama arba tiekiama šilumos energija, priskiriama centralizuotam šildymui. 2025 m. centralizuotam šildymui priskirtas plotas padidėjo tik 0,43 %, palyginti su planuotais 20 %. Tai sudaro 16,67 % teigiamą pokytį. |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Planas | Elektros energija | t | 27,1 | 32,52 |  | Optimizuoti patalpų skaičių. |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
|  | Faktas |  |  | 29,7 | – |  | Optimizuotas patalpų skaičius. |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 lygis | Planas | Įsigytos prekės ir paslaugos (visi pirkimai atskaitinio laikotarpio „žali“) | t | 0 | 0 |  | Vykdyti žaliuosius pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Faktas |  |  | 0 | – |  | Visi vykdyti žalieji pirkimai, vykdyti vadovaujantis tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508. |  | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
|  | Planas | Darbuotojų kelionės į darbą ir atgal | t | 37,8 | 45,36 |  | Skatinti hibridinio darbo pobūdį. |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
|  | Faktas |  |  | 6,8 | – |  | Skatintas hibridinio darbo pobūdis. |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 163,7 | 196,44 |  | Planas | Viso: | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14 |
|  |  |  |  | 165,1 |  | – | Faktas |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |

*perskaičiuotas, nes Inspekcijoje 2023 m. gruodžio 31 d. dirbo 216 darbuotojų,  pasikeitus Lietuvos Respublikos žemės įstatymui ir kitiems teisės aktams Inspekcijai nuo 2024 m. sausio 1 d. perduotos žemės naudojimo valstybinės kontrolės (priežiūros) funkcijos, todėl 2024 m. rugsėjo mėn. darbuotojų skaičius Inspekcijoje yra 267 darbuotojai, kas sudaro apie  20 proc. padidėjimą.